## Sheet1
Estimated Days Left | 97 | 92.15 | 87.3 | 82.45 | 77.6 | 72.75 | 67.9 | 63.05 | 58.2 | 53.35 | 48.5 | 43.65 | 38.8 | 33.95 | 29.1 | 24.25 | 19.4 | 14.55 | 9.7 | 4.85 | 0
Sprint Days (Mon - Fri) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Actual days | 97 | 89 | 86 | 82 | 76 | 76 | 72 | 68 | 62 | 56 | 49 | 43 | 35 | 30 | 28 | 24 | 18 | 14 | 10 | 5 | 0
Release Burndown
Sprints | 0 | 1 | 2
Estimated Story Points Completed | 28 | 14 | 0
Story Points Completed | 28 | 14
Story ID
Team Member | Lewis |  |  |  |  | Yoon |  |  |  |  | Braydon
Story ID | 4 | 7 | 6 | 5 |  | 20 | 6 | 6b | 18 |  | 1 | 3 | 13 | 19
Estimated Points | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 2
Hours Taken to do This | [6 empty] | 1.5 | 1.5
Completed