## Sheet1
Story Point Burndown
Estimated Days Left | 76 | 72.2 | 68.4 | 64.6 | 60.8 | 57 | 53.2 | 49.4 | 45.6 | 41.8 | 38 | 34.2 | 30.4 | 26.6 | 22.8 | 19 | 15.2 | 11.4 | 7.6 | 3.8 | 0
Sprint Days (Mon - Fri) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Actual days | 76 | 71 | 68 | 62 | 56 | 53 | 50 | 50 | 50 | 50
Release Burndown
Sprints | 0 | 1 | 2
Estimated Story Points Completed | 28 | 14 | 0
Story Points Completed
Hours Taken to do This
Completed